## TP1 Frontend
Project | FieldRent
Sprint Nº | 1
Version | Versión 1
Date | 2023-05-16
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
El sitio web debe presentar los requerimientos correctos, presentes en cada historia de usuario. | #1 - Colocar encabezado | TC01 | El header debe ocupar el 100% de la pantalla | Visualizar el header. |  |  | High | Normal | El header debe ocupar el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | El header ocupa correctamente el 100% de la pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC02 | Header fijo. | Visualizar el header mientras se está en la página y se hace scroll. |  |  | High | Normal | EL header debe verse en el mismo lugar fijo en todos los movimientos en la página | Al hacer scroll, se mantiene fijo correctamente en todo momento | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC03 | El mismo Header en diferentes vistas | Visualizar el Header en otras vistas de la pagina |  |  | High | Normal | El Header debera verse de la misma manera en todas las vistas | Se mantiene visible en las tres vistas posibles hasta el momento | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC04 | Header Responsive | Verificar que al minimizar o agrandar la pantalla los elementos sean responsivos. |  |  | High | Normal | El header debe ser optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Es responsive y se adapta a diferentes tamaños de pantallas | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC05 | Bloque alineado a la izquierda | Visualizar un bloque alineado a la izquierda con el logotipo y el lema de la empresa |  |  | High | Normal | El Header debera tener un bloque alineado a la izquierda con el logotipo y lema de la empresa | El logotipo y lema de la empresa están alineados a la izquierda | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC06 | Botones de Header | Verificar al hacer click en logotipo que se redirija al home, verificar que existen "Crear cuenta" e "Iniciar sesión" alineados a la derecha. |  |  | High | Normal | Al hacer clic en el logotipo o el lema, el usuario debe ser redirigido a la página principal de la aplicación. Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | Hacer click en el logo o lema te redirige correctamente al home | PASS | Not Automated | Deprecated
| #2 - Definir el cuerpo del sitio | TC07 | El body debe tener un color de fondo que corresponda a la marca | Visualizar que el body de la pagina tenga un color de fondo que corresponda a la marca |  |  | High | Normal | Al visualizar la página el body de la misma debe tener un color que corresponda a la marca | El body contiene el color verde (#468866) y blanco que corresponde a la marca | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC08 | El body debe ocupar el 100% | Verificar que el body ocupe el 100% del alto de la pantalla |  |  | High | Normal | El body debe ocupar el 100% del alto de la pantalla. | Ocupa efectivamente el body todo el alto de la pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC09 | Optimizacion para difetentes resolusiones | Verificar que al cambiar de resolucion los elementos sean responsiv |  |  | High | Normal | El body debe ser optimizado para difetentes resoluciones de pantalla | El body también se adapta y optimiza para cada tipo de tamaño de pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC010 | Bloques principales de busqueda | Verificar la presencia de un buscador, categorías del producto, y recomendaciones de productos. |  |  | High | Normal | Se debe visualizar las tres secciones o bloques: buscador, categorías y recomendaciones de los productos. | Se encuentran las tres secciones de búsqueda. Las categorias están puestas en el botón "seleccione", debería quizá cambiar eso por Categorías para ser un poco más claro | PASS | Not Automated | Deprecated
| #3 - Colocar pie de página | TC011 | Visualizar el footer que ocupe todo el ancho de la pantalla y este presente en todas las vistas de la pagina | Visualizar el footer en otras vistas y verificar que ocupe todo el ancho de la pagina |  |  | High | Normal | El footer estara presente en todas las vistas de la pagina ocupando todo el ancho de la misma | El footer está presente en todas las vistas | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC012 | Contenido del footer | Visualizar el footer y ver sus elementos. |  |  | High | Normal | Dentro del footer, debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | Contiene el año, copyright y el logotipo de la empresa | PASS | To be Automated | Deprecated
|  | TC013 | Legibilidad del footer | Visualizar el footer y ver su concordancia con la identidad visual de la empresa |  |  | High | Normal | El isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | Correcto | PASS | Not Automated | Deprecated
| #4 - Registrar producto | TC014 | Panel para agregar producto | 1- Logearse como administrador 2- Verificar que existe un panel con la opción "agregar producto" |  |  | High | Normal | Que se pueda agregar un producto como admin |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC015 | Agregar producto funcion | 1 - Acceder como administrador y hacer click en agregar producto 2 - ingresar información: nombre, descripción, imágen. 3 - Click en "Guardar" y ver que se registre correctamente en la BD. | nombre: "Cancha futbol tito" descripción: "Cancha de futbol 7 con vestuarios y asador" imagen: "img.png" |  | High | Normal |  |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC016 | No debe dejar agregar un producto ya existente | 1 - Se repiten los pasos anteriores del TC015 pero con la misma información. 2 - Verificar que salga un msg de error al intentar cargar un producto indicando que el nombre ya está en uso. |  |  | High | Normal |  |  | PASS |  | Deprecated
| #5 - Visualizar productos en el home | TC017 | Lista de productos | Como usuario verificar en el home si hay una lista aleatoria de productos. |  |  | High | Normal | Que en el home se debe ver una lista aleatoria de productos. |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC018 | Garantizar que la lista de productos sea alatoria | Como usuario recargar la pagina 5 veces y verificar que no existe ningun patron |  |  | High | Normal | Garantizar que las recomendaciones sean aleatorias |  | PASS | Not Automated | Deprecated
| #6 - Visualizar detalle de producto | TC019 | Header que cubre 100% del ancho de la pantalla | Como usuario ver en la pantalla de detalle de producto el header. |  |  | High | Normal | Visualizar un bloque de header el cual deberá cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC020 | Titulo alineado a la izquierda | Como usuario verificar que el titulo este aliniado a la izquierda |  |  | High | Normal | Visualizar que el título esté alineado a la izquierda |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC021 | Flecha alineada a la derecha | Como usuario verificar la flecha para volver atrás |  |  | High | Normal | La flecha para volver atrás debe estar alineada a la derecha. |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC022 | Body con texto descriptivo e imagen del producto | En el Body visualizar un texto descriptivo y una imagen del producto |  |  | High | Normal | Visualizar que el body tenga una descripcion del producto y una imagen del mismo |  | PASS | Not Automated | Deprecated

## TP1 Backend
Project | <Name>
History | <Name>
Sprint Nº | <Sprint Number>
Version | <Version>
Date | 2022-01-28
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Server | Resource | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status
El sistema debe permitir la busqueda de distintos productos dentro de la tienda. La busqueda debe poder realizarse estando logueado o no, pero solo se debe permitir la compra a usuarios logueados. | El sistema utiliza como acceso el uso de credenciales, las cuales serian mail, para usuario y su pasword correspondiente | TC01 | Login con credenciales correctas | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'mail@gmail.com' pass: '123456AB' } | Usuario: mail@gmail.com Pass: 123456AB |  | Medium | Normal | { clave:<token> } | 200 |  | Not Run | To be Automated | Actual
|  | TC02 | Login con usuario correcto y pass incorrecta | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'mail@gmail.com' pass: 'jjjyyyzzz' } | Usuario: mail@gmail.com Pass: jjjyyyzzz |  | Medium | Normal | { error:'password incorrecto' } | 404 |  | Not Run | To be Automated | Actual
|  | TC03 | Login con usuario incorrecto y pass correcta | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'incorrecto@gmail.com' pass: '123456AB' } | Usuario: incorrecto@gmail.com Pass: 123456AB |  | Medium | Normal | { error:'usuario incorrecto' } | 404 |  | Not Run | To be Automated | Actual
| Permitir la compra | TC04 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC05 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC01 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC06 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC07 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC08 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC09 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC010 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft

## TP2 Frontend
Project | FieldRent | TestPlan2 - Frontend
Sprint Nº | 2
Version | Versión 1
Date | 2023-05-16
Test Plan
History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#7 - Paginar Productos | TC023 | Visualizar productos en la búsqueda | 1- hacer una búsqueda mediante algún filtro. 2- ver cantidad limitada de productos en la página. |  |  | Medium | Normal | Que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | Efectivamente se puede ver una cantidad limitada de productos. | PASS | Not Automated | Draft
| TC024 | Botón para mostrar más resultados | 1- visualizar botón para ver más resultados. 2 - hacer click y ver más productos |  |  | Medium | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda cargar más productos y ver la siguiente página de resultados. Y que al hacer click cargue más resultados. | Aún no se puede cargar más resultados, porque no hay gran cantidad por ahora. | PASS | Not Automated | Draft
| TC025 | Botón para volver atrás o al inicio | 1 - Hacer click en botón para volver hacia atrás o al inicio 2 - Ver la página anterior o el home inicial |  |  | Medium | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | Al hacer click en la flecha para volver atras se puede ir al home. | PASS | Not Automated | Draft
#8 - Eliminar Producto | TC026 | Panel para admin, con opción de eliminar producto | Visualizar un botón para eliminar producto |  | Estar loggeado como usuario Administrador | Low | Normal | Existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. Verificar que se elimine en la base de Datos |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC027 | Eliminar un Producto | 1 - Seleccionar un producto y eliminarlo, 2 - Ver que ya no se encuentre en el listado ni en la BD |  | Estar loggeado como usuario Administrador | Low | Normal | Cuando se elimina un producto no debe verse en la página ni en la base de datos. | Todavía no está conectado a la base de datos, por ello desaparece de la vista pero persiste la cancha en la base | FAIL | Not Automated | Draft
#9 - Registrar Usuario | TC028 | P - Registro de usuario común | 1 - Click en "Registrarse" 2 - Ingresar las credenciales en cada campo correspondiente 3 - Hacer click en registrarse | nombre: seba apellido: markoja mail: seba@gmail.com contraseña: 55555555 |  | High | Normal | Que se pueda registrar un usuario nuevo, y visualizar en la pantalla un mensaje de "creación exitosa de la cuenta" |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC029-a | N - Registro de usuario común | Hacer los mismos pasos anteriores, con las mismas credenciales |  |  | High | Normal | Que al intentar crear una cuenta ya existente, se visualice en la pantalla un mensaje de "la cuenta ya existe" cree otra nueva |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC029-b | N - Registro de usuario campos incompletos | 1 - Click en "Registrarse" 2 - no completar alguno de los campos 3 - Hacer click en registrarse |  |  | High | Normal | Que se visualice un mensaje o alerta indicando que se debe completar el campo obligatorio de forma correcta. |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC030 | P - Registro de usuario Administrador | 1 - Click en "Registrarse" 2 - Click en "Registrarse como prestador" 3 - Ingresar las credenciales en cada campo correspondiente 4 - Hacer click en registrarse | nombre: admin apellido: FieldRent mail: admin@gmail.com contraseña: 88888888 |  | High | Normal | Que se visualice en la pantalla un mensaje de "creación exitosa de la cuenta de prestador" |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC031 | N - Registro de usuario Administrador | Hacer los mismos pasos anteriores, con las mismas credenciales |  |  | High | Normal | Que se visualice en la pantalla un mensaje de "la cuenta ya existe" cree otra nueva |  | FAIL | Not Automated | Draft
#10 - Identificar Usuario | TC032 | P - Logeo, Inicio de sesión | 1 - Click en "Iniciar sesión" 2 - Ingresar credenciales válidas en campos correspondientes 3 - Click en "Iniciar sesión" o Enter | email: juandavid@gmail.com password: 123123123 | Haber realizado el test TC28 exitósamente | High | Normal | Regresar al home o inicio con la cuenta autenticada y con la referencia de una imagen de perfil y nombre. |  | PASS | Automated | Draft
| TC033 | N - Logeo, Inicio de sesión | Realizar los mismos pasos que en TC30 pero cambiando las credenciales a unas inválidas. |  |  | High | Normal | Que se informe un mensaje de error claro y útil para el usuario. |  | PASS | Automated | Draft
| TC034 | Verificar funcionalidades de usuario autenticado | Verificar que hay funciones nuevas y aparece un avatar de usuario, también un botón para cerrar sesión |  | Haberse logueado como usuario autenticado de forma exitosa | High | Normal | Permitir al usuario acceder a la información personal y las funcionalidades. Cuando el usuario está identificado mostrar su nombre, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión |  | PASS | Not Automated | Draft
#11 - Cerrar Sesión | TC035 | Cierre de sesión | Hacer click en "Cerrar sesión" |  | Haberse logueado como usuario autenticado de forma exitosa | High | Normal | Asegurarse de que el cierre de sesión sea efectivo y que el usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión. Que se haya guardado su información de forma segura y que permita que siga navegando la web como usuario anónimo. |  | PASS | Automated | Draft
#12 - Gestionar roles | TC036 | Crear rol de usuario | 1 - Click en botón "crear rol" 2 - Configurar nuevo nombre de rol 3 - Configurar Permisos del rol ? 4 - Click en "Aceptar" |  | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | Medium | Normal | Que se pueda crear y asignar roles de usuario con diferentes niveles de permisos. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC037 | Actualizar permisos de rol | 1 - Click en "modificar Roles" 2 - Cambiar Permisos. 3 - Click en "Actualizar" |  | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | Medium | Normal | Actualizar permisos del rol creado |  | Not Run | Not Automated | Draft
#15 - Visualizar bloque de imágenes | TC038 | Bloque de Imágenes versión Desktop | Ver contenedor que incluye 5 imágenes y botón de "Ver más" para ver imágenes restantes |  |  | High | Normal | Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluye 5 imágenes. Distribuidas en dos mitades: Mitad izquierda del bloque: imagen principal. Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 filas y 2 columnas que incluya 4 imágenes. El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más” para ver todas las imágenes disponibles del producto. |  | PASS | Not Automated | Draft
#16 - Ver bloque de características | TC039 | Bloque de Características | Ver bloque de carácterísticas, cada linea tiene 4 características con su icono asociado |  |  | High | Normal | Un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: Título subrayado Ver la distribución en una línea 4 características con su icono asociado |  | PASS | Not Automated | Draft
#20 - Agregar Categoría | TC040 | Creación de Categoría de producto | 1 - Click en botón de "Crear Categoría" 2 - Completar campos correspondientes. 3 - Click en "Guardar Categoría" | id: 1 Título: Categoría1 Descripción: categoría nueva Url: imgCategoria.jpg | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | High | Normal | Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC041 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC042 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC043 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC044 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC045 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC046 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC047 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
[6 empty] | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft