## Defectos
Equipo | 3
Sprint | 2
Ambiente | Testing
ID | Defecto | Descripción | Esperado | Recomendación | Ambiente | Estado
D1 | Botón Ver más - Detalle de producto | Al hacer click en botón ver más muestra fotos de otros productos, no del mismo en el que se encuentra el detalle | Que muestre todas las fotos del mismo producto al que se accedió | Ver el código de detalle de producto | Frontend - detalle producto | Corregido
D2 | Card de Categoría de producto | Al hacer click en alguna categoría de deporte, no filtra los resultados sino que se redirije a un detalle de producto | Que se paginen los resultados filtrados por la categoría elegida. | Falta crear la funcionalidad de la búsqueda y filtro | Frontend-Back | Corregido
D3 | Registro como "Prestador" - página de Registro | Cuando se hace click en la casilla "Registrar como prestador" todos los inputs del formulario se duplican. | Que se quede todo tal cual estaba antes con el registro normal, en vez de duplicar los elementos | Ver el código del formulario | Frontend | Corregido
D4 | Botón de registrarse - página de Registro | En la página de registro, luego de completar los campos y hacer click en "Registrarse" no pasa nada. | Que se redirija al usuario a una vista para verificar que la cuenta fue creada, o un mensaje que muestre el fallo. | Ver el código del formulario | Frontend | Corregido
D5 | Barra de búsqueda | La barra de búsqueda aún no filtra ningún resultado | Que se muestren los productos paginados y filtrados por los parámetros elegidos | Falta crear la funcionalidad de la búsqueda y filtro, y vincular funciones a la barra | Frontend-Back | Por corregir
D6 | [5 empty] | Por corregir
D7 | [5 empty] | Por corregir
D8 | [5 empty] | Por corregir
D9 | [5 empty] | Por corregir
D10 | [5 empty] | Por corregir
D11 | [5 empty] | Por corregir
D12 | [5 empty] | Por corregir

## Mejoras Interfaz Usuario
Equipo | 3 |  | Mejoras para la interfaz del usuario
Sprint | 2
Ambiente | Testing
ID | Cambio | Descripción | Esperado | Recomendación | Ambiente | Estado
C1 | Cambio de ventana y scroll | Al hacer click en un producto, se abre el detalle de producto en el mismo punto en la pantalla de la vista anterior. | Que al hacer click en el producto, se abra el detalle y vuelva hasta lo más alto de la página (comienzo de las imágenes) | Agregar un useEffect con la opción de window.scrollTo(0,0) | Frontend - detalle producto | Corregido
C2 | Linea entre el header y el body | Hay una pequeña linea blanca que separa el header del body | Si no estuviera, daría una sensación de mayor unidad del sitio. | Cambiar en el css del body: margin-top: 5.7vw | Frontend - Home | Corregido
C3 | Títulos de secciones en el home | Los títulos en las secciones del home están muy pegados a los contenedores de productos | Que estuvieran más alejados y alineados al contenedor de productos | Cambiar el padding-bottom de los títulos de sección | Frontend - Home | Corregido
C4 | Cambiar fuente de letra | La fuente de letra es times new roman por defecto | Mostrar una fuente de letra más personalizada o acorde al sitio | Cambiar por una estilo Open Sans | Frontend - Home | Corregido
C5 | Descripción de producto | El Título y el tamaño del contenedor de la descripción deberían ser más estilizados | El contenedor alineado con el resto de componentes de la vista, y el título más separado de los bordes del contenedor. | Cambiar tamaño y alineación del contenedor | Frontend - detalle producto | Corregido
C6 | "Ver más" se superpone con el header | El botón ver más se superpone con el header al scrollear la página | Que quede por debajo del header cuando se scrollee | Darle prioridad al header | Frontend - detalle producto | Por corregir
C7 | [5 empty] | Por corregir
C8 | [5 empty] | Por corregir
C9 | [5 empty] | Por corregir
C10 | [5 empty] | Por corregir
C11 | [5 empty] | Por corregir
C12 | [5 empty] | Por corregir

## D1
Defecto
Id
D1
| Title | [5 empty] | Status
| Botón Ver más - Detalle de producto | [5 empty] | Open
Description
Al hacer click en botón ver más debería mostrar todas las fotos del mismo producto que no se muestran en la página principal del detalle de producto.
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| Frontend - sprint 1 |  |  |  |  | Normal | Medium
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | No
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| 1 |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| Estar en un detalle de producto |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
Al hacer click en botón ver más muestra fotos de otros productos, no del mismo en el que se encuentra el detalle
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Hacer click en "ver más" dentro de un detalle de producto
2
3
4

## D2
Defecto
Id
D2
| Title | [5 empty] | Status
| Card de Categoría de producto | [5 empty] | Close
Description
Al hacer click en alguna categoría de deporte, debería filtrar los resultados por medio de esa categoría.
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| Frontend - sprint 1 |  |  |  |  | Normal | High
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | No
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| 1 |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| Estar en el home |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
Al hacer click en alguna categoría de deporte, no filtra los resultados sino que se redirije a un detalle de producto
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Hacer click en una categoría del inicio del sitio
2
3
4

## D3
Defecto
Id
D3
| Title | [5 empty] | Status
| Registro como "Prestador" - página de Registro | [5 empty] | Open
Description
Al registrarse como administrador o prestador se hace click en la casilla "registrarme como prestador" y habilitar los campos correspondientes en el formulario.
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| Frontend - sprint 1 |  |  |  |  | Normal | High
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | No
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| 1 |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| Estar en el home |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
En la página de registro, al hacer click en la casilla de "registrarse como prestador" se duplican todos los campos requeridos para el registro de usuario.
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Hacer click en "Registrarse"
| 2 | Hacer click en "Registrarse como prestador" |  |  |  | Que aparezcan los campos correspondientes para registrar un usuario Prestador
| 3 | Hacer click en "Registrarse" para finalizar el registro |  |  |  | Que aparezca un mensaje de éxito o falla del proceso
4

## D4
Defecto
Id
D4
| Title | [5 empty] | Status
| Botón de registrarse - Página de Registro | [5 empty] | Open
Description
Luego de ingresar las credenciales en el formulario de registro y hacer click en "Registrarse" debería el sistema registrar esa información y además informar al usuario si la operación fue exitosa o fallida.
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| Frontend - sprint 1 |  |  |  |  | Normal | High
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | No
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| 1 |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| Estar en el home |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
En la página de registro, luego de completar los campos y hacer click en "Registrarse" no ocurre nada.
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Hacer mismos pasos que registro común o administrador
| 2 | Hacer click en "Registrarse" para finalizar el registro |  |  |  | Que aparezca un mensaje de éxito o falla del proceso
3
4

## D5
Defecto
Id
D5
| Title | [5 empty] | Status
| Barra de búsqueda | [5 empty] | Open
Description
La barra de búsqueda en el home, debería poder filtrar resultados por medio de los parámetros indicados.
| Suite |  |  |  |  | Severity | Priority
| Frontend - sprint 1 |  |  |  |  | Normal | Medium
| Type |  |  |  |  | Layer | Is Flaky?
| Functional |  |  |  |  | E2E | No
| Milestone |  | Behavior |  |  | Automation Status
| 1 |  | Positive |  |  | Not Automated
Conditions
| Pre-conditions |  |  |  | Post-conditions
| Estar en el home |  |  |  | <Poscondiciones>
Test Data
La barra de búsqueda aún no filtra ningún resultado
Steps
| Number | Action |  | Input data |  | Expected result | Attachments
| 1 | Seleccionar e indicar los campos de búsqueda para filtrar resultados en la barra del home
| 2 | Hacer click en "Buscar" |  |  |  | Que aparezcan las opciones que hay en el sitio correspondientes con los filtros aplicados.
3
4