## Defectos
Equipo | 3
Sprint | 4
Ambiente | Testing
ID | Defecto | Descripción | Esperado | Recomendación | Ambiente | Estado
D1 | Botón Ver más - Detalle de producto | Al hacer click en botón ver más muestra fotos de otros productos, no del mismo en el que se encuentra el detalle | Que muestre todas las fotos del mismo producto al que se accedió | Ver el código de detalle de producto | Frontend - detalle producto | Corregido
D2 | Card de Categoría de producto | Al hacer click en alguna categoría de deporte, no filtra los resultados sino que se redirije a un detalle de producto | Que se paginen los resultados filtrados por la categoría elegida. | Falta crear la funcionalidad de la búsqueda y filtro | Frontend-Back | Corregido
D3 | Registro como "Prestador" - página de Registro | Cuando se hace click en la casilla "Registrar como prestador" todos los inputs del formulario se duplican. | Que se quede todo tal cual estaba antes con el registro normal, en vez de duplicar los elementos | Ver el código del formulario | Frontend | Corregido
D4 | Botón de registrarse - página de Registro | En la página de registro, luego de completar los campos y hacer click en "Registrarse" no pasa nada. | Que se redirija al usuario a una vista para verificar que la cuenta fue creada, o un mensaje que muestre el fallo. | Ver el código del formulario | Frontend | Corregido
D5 | Barra de búsqueda | La barra de búsqueda aún no filtra ningún resultado | Que se muestren los productos paginados y filtrados por los parámetros elegidos | Falta crear la funcionalidad de la búsqueda y filtro, y vincular funciones a la barra | Frontend-Back | Corregido
D6 | Campos duplicados en el registro como "Prestador" - página de Registro | Cuando se hace click en la casilla "Registrar como prestador" todos los inputs del formulario se duplican. | Cada input debe tener su id y su validador | Corregir el código, ya que se duplicaron los ids y no se están haciendo validaciones | Frontend | Corregido
D7 | Login usuario no registrado - sin mensaje de error | Cuando se intenta acceder con un usuario no registrado, no se visualiza ningún mensaje de error | Debería salir un mensaje de error cuando se intenta acceder con un usuario que no se ha registrado en el sistema. | En la validación del usuario, añadir un div que muestre un mensaje así "El usuario con mail {mail digitado} no se encuentra registrado" | Frontend | Corregido
D8 | Agregar comentario aunque no sea un usuario autenticado | En la página de detalle producto, se pueden agregar valoraciones aunque el usuario no esté autenticado | El botón de agregar valoraciones sólo debería estar activado para los usuarios autenticados | Limitar con los roles el acceso a la funcionalidad de Agregar comentario | Frontend | Corregido
D9 | No se visualiza la puntuación media del producto | En la página de detalle producto, no se visualiza la puntuación media del producto. | En la página de detalle producto, se debería visualizar la puntuación media del producto en función de las valoraciones de los usuarios | Agregar la puntuación media del producto | Frontend | Corregido
D10 | Agregar categoría con usuario anónimo o autenticado - El botón no debe estar en el home | El sistema permite agregar categoría con usuario anónimo y debería ser con usuario autenticado. Adicionalmente este botón u opción debería estar en el perfil único del administrador y no en el home. | El sistema no debería permitir agregar categoría si el usuario no está autenticado como administrador | Limitar con los roles el acceso a la funcionalidad de Agregar categoría | Frontend | Corregido
D11 | Marcador de ubicación en mapa en posición fija | El marcador de precisión y ubicación del mapa en detalle producto no se actualiza con el cambio de producto. La ubicación se mantiene fija. | El marcador de precisión y ubicación del mapa en detalle producto debería cambiar dependiendo de la ubicación de cada producto o cancha | El marcador debe ser dinámico, se debe ajustar el código | Frontend | Corregido
D12 | Imágenes no renderizan en la sección Recomendados | En la sección Recomendados del Home no se renderizan las imágenes de las canchas. | En la sección Recomendados del Home deberían renderizar imágenes que estén relacionadas con la categoría a la cual están asociadas. | Revisar la expiración de las uRLs que se están cargando al bucket S3, ya que estas no están renderizando en el front. | Frontend | Corregido
D13 | El título del detalle producto no es responsive con mobile | El título de la cancha en detalle producto se ve muy pequeño con respecto al tamaño de los demás campos. | Como usuario, quiero poder visualizar el detalle de producto de manera responsive (para mobile) | Hacer las justes en la media query en el código de css | Frontend | Corregido
D14 | El botón de reservar producto no es responsive en la página de detalle | El botón de reservar se ve muy apretado con el calendario | Como usuario, quiero poder visualizar el detalle de producto de manera responsive (para mobile) | Hacer las justes en la media query en el código de css | Frontend | Corregido
D15 | El botón favoritos no es responsive en la página home | La opción de favoritos no se muestra correctamente en el renderizado de las card cuando se prueba la versión mobile. | Como usuario, quiero poder visualizar el detalle de producto de manera responsive (para mobile) | Hacer las justes en la media query en el código de css | Frontend | Corregido

## Mejoras Interfaz Usuario
Equipo | 3 |  | Mejoras para la interfaz del usuario
Sprint | 3
Ambiente | Testing
ID | Cambio | Descripción | Esperado | Recomendación | Ambiente | Estado
C1 | Cambio de ventana y scroll | Al hacer click en un producto, se abre el detalle de producto en el mismo punto en la pantalla de la vista anterior. | Que al hacer click en el producto, se abra el detalle y vuelva hasta lo más alto de la página (comienzo de las imágenes) | Agregar un useEffect con la opción de window.scrollTo(0,0) | Frontend - detalle producto | Corregido
C2 | Linea entre el header y el body | Hay una pequeña linea blanca que separa el header del body | Si no estuviera, daría una sensación de mayor unidad del sitio. | Cambiar en el css del body: margin-top: 5.7vw | Frontend - Home | Corregido
C3 | Títulos de secciones en el home | Los títulos en las secciones del home están muy pegados a los contenedores de productos | Que estuvieran más alejados y alineados al contenedor de productos | Cambiar el padding-bottom de los títulos de sección | Frontend - Home | Corregido
C4 | Cambiar fuente de letra | La fuente de letra es times new roman por defecto | Mostrar una fuente de letra más personalizada o acorde al sitio | Cambiar por una estilo Open Sans | Frontend - Home | Corregido
C5 | Descripción de producto | El Título y el tamaño del contenedor de la descripción deberían ser más estilizados | El contenedor alineado con el resto de componentes de la vista, y el título más separado de los bordes del contenedor. | Cambiar tamaño y alineación del contenedor | Frontend - detalle producto | Corregido
C6 | "Ver más" se superpone con el header | El botón ver más se superpone con el header al scrollear la página | Que quede por debajo del header cuando se scrollee | Darle prioridad al header | Frontend - detalle producto | Por corregir
C7 | Falta diseño Responsive para el Detalle producto | La galería de imágenes no se acomoda de acuerdo con el tamaño de pantalla del dispositivo | La galería de imágenes debería adaptarse a cada dispositivo | Implementar diseño responsive con css en la ruta Detalle Producto | Frontend - detalle producto | Por corregir
C8 | [5 empty] | Por corregir
C9 | [5 empty] | Por corregir
C10 | [5 empty] | Por corregir
C11 | [5 empty] | Por corregir
C12 | [5 empty] | Por corregir

## D13
Defect
Id
D13
| Title |  |  | Satuts
| El título del detalle producto no es responsive con mobile |  |  | In Revision
| Severity | Priority | Asignee
| Normal | Medium | Sebastian Markoja
Milestone
1
Expected result (description)
Como usuario, quiero poder visualizar el detalle de producto de manera responsive (para mobile)
Obtained result (description)
El título de la cancha en detalle producto se ve muy pequeño con respecto al tamaño de los demás campos.
Evidence

## D14
Defect
Id
D14
| Title |  |  | Satuts
| El botón de reservar producto no es responsive en la página de detalle |  |  | In Revision
| Severity | Priority | Asignee
| Normal | Medium | Sebastian Markoja
Milestone
1
Expected result (description)
Como usuario, quiero poder visualizar el detalle de producto de manera responsive (para mobile)
Obtained result (description)
El botón de reservar se ve muy apretado con el calendario
Evidence

## D15
Defect
Id
D15
| Title |  |  | Satuts
| La opción de favoritos no se muestra correctamente con el cambio de dispositivo |  |  | In Revision
| Severity | Priority | Asignee
| Normal | Medium | Sebastian Markoja
Milestone
1
Expected result (description)
Como usuario, quiero poder visualizar el home de manera responsive (para mobile)
Obtained result (description)
La opción de favoritos no se muestra correctamente en el renderizado de las card cuando se prueba la versión mobile.
Evidence