## TP1 Frontend
Project | FieldRent
Sprint Nº | 1
Version | Versión 1
Date | 2023-05-16
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
El sitio web debe presentar los requerimientos correctos, presentes en cada historia de usuario. | #1 - Colocar encabezado | TC01 | El header debe ocupar el 100% de la pantalla | Visualizar el header. |  |  | High | Normal | El header debe ocupar el 100% de la pantalla en todas las páginas de la aplicación. | El header ocupa correctamente el 100% de la pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC02 | Header fijo. | Visualizar el header mientras se está en la página y se hace scroll. |  |  | High | Normal | EL header debe verse en el mismo lugar fijo en todos los movimientos en la página | Al hacer scroll, se mantiene fijo correctamente en todo momento | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC03 | El mismo Header en diferentes vistas | Visualizar el Header en otras vistas de la pagina |  |  | High | Normal | El Header debera verse de la misma manera en todas las vistas | Se mantiene visible en las tres vistas posibles hasta el momento | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC04 | Header Responsive | Verificar que al minimizar o agrandar la pantalla los elementos sean responsivos. |  |  | High | Normal | El header debe ser optimizado para diferentes dispositivos y resoluciones de pantalla. | Es responsive y se adapta a diferentes tamaños de pantallas | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC05 | Bloque alineado a la izquierda | Visualizar un bloque alineado a la izquierda con el logotipo y el lema de la empresa |  |  | High | Normal | El Header debera tener un bloque alineado a la izquierda con el logotipo y lema de la empresa | El logotipo y lema de la empresa están alineados a la izquierda | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC06 | Botones de Header | Verificar al hacer click en logotipo que se redirija al home, verificar que existen "Crear cuenta" e "Iniciar sesión" alineados a la derecha. |  |  | High | Normal | Al hacer clic en el logotipo o el lema, el usuario debe ser redirigido a la página principal de la aplicación. Dentro del header debe existir un bloque alineado a la derecha que contenga dos botones: “Crear cuenta” e “Iniciar sesión” (Sin funcionalidad). | Hacer click en el logo o lema te redirige correctamente al home | PASS | Not Automated | Deprecated
| #2 - Definir el cuerpo del sitio | TC07 | El body debe tener un color de fondo que corresponda a la marca | Visualizar que el body de la pagina tenga un color de fondo que corresponda a la marca |  |  | High | Normal | Al visualizar la página el body de la misma debe tener un color que corresponda a la marca | El body contiene el color verde (#468866) y blanco que corresponde a la marca | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC08 | El body debe ocupar el 100% | Verificar que el body ocupe el 100% del alto de la pantalla |  |  | High | Normal | El body debe ocupar el 100% del alto de la pantalla. | Ocupa efectivamente el body todo el alto de la pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC09 | Optimizacion para difetentes resolusiones | Verificar que al cambiar de resolucion los elementos sean responsiv |  |  | High | Normal | El body debe ser optimizado para difetentes resoluciones de pantalla | El body también se adapta y optimiza para cada tipo de tamaño de pantalla | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC010 | Bloques principales de busqueda | Verificar la presencia de un buscador, categorías del producto, y recomendaciones de productos. |  |  | High | Normal | Se debe visualizar las tres secciones o bloques: buscador, categorías y recomendaciones de los productos. | Se encuentran las tres secciones de búsqueda. Las categorias están puestas en el botón "seleccione", debería quizá cambiar eso por Categorías para ser un poco más claro | PASS | Not Automated | Deprecated
| #3 - Colocar pie de página | TC011 | Visualizar el footer que ocupe todo el ancho de la pantalla y este presente en todas las vistas de la pagina | Visualizar el footer en otras vistas y verificar que ocupe todo el ancho de la pagina |  |  | High | Normal | El footer estara presente en todas las vistas de la pagina ocupando todo el ancho de la misma | El footer está presente en todas las vistas | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC012 | Contenido del footer | Visualizar el footer y ver sus elementos. |  |  | High | Normal | Dentro del footer, debe existir un bloque alineado a la izquierda que contenga el isologotipo de la empresa, el año y el copyright correspondiente. | Contiene el año, copyright y el logotipo de la empresa | PASS | To be Automated | Deprecated
|  | TC013 | Legibilidad del footer | Visualizar el footer y ver su concordancia con la identidad visual de la empresa |  |  | High | Normal | El isologotipo, el año y el copyright deben ser legibles y estar diseñados de acuerdo con la identidad visual de la empresa. | Correcto | PASS | Not Automated | Deprecated
| #4 - Registrar producto | TC014 | Panel para agregar producto | 1- Logearse como administrador 2- Verificar que existe un panel con la opción "agregar producto" |  |  | High | Normal | Que se pueda agregar un producto como admin |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC015 | Agregar producto funcion | 1 - Acceder como administrador y hacer click en agregar producto 2 - ingresar información: nombre, descripción, imágen. 3 - Click en "Guardar" y ver que se registre correctamente en la BD. | nombre: "Cancha futbol tito" descripción: "Cancha de futbol 7 con vestuarios y asador" imagen: "img.png" |  | High | Normal |  |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC016 | No debe dejar agregar un producto ya existente | 1 - Se repiten los pasos anteriores del TC015 pero con la misma información. 2 - Verificar que salga un msg de error al intentar cargar un producto indicando que el nombre ya está en uso. |  |  | High | Normal |  |  | PASS |  | Deprecated
| #5 - Visualizar productos en el home | TC017 | Lista de productos | Como usuario verificar en el home si hay una lista aleatoria de productos. |  |  | High | Normal | Que en el home se debe ver una lista aleatoria de productos. |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC018 | Garantizar que la lista de productos sea alatoria | Como usuario recargar la pagina 5 veces y verificar que no existe ningun patron |  |  | High | Normal | Garantizar que las recomendaciones sean aleatorias |  | PASS | Not Automated | Deprecated
| #6 - Visualizar detalle de producto | TC019 | Header que cubre 100% del ancho de la pantalla | Como usuario ver en la pantalla de detalle de producto el header. |  |  | High | Normal | Visualizar un bloque de header el cual deberá cubrir el 100 % del ancho de la pantalla. |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC020 | Titulo alineado a la izquierda | Como usuario verificar que el titulo este aliniado a la izquierda |  |  | High | Normal | Visualizar que el título esté alineado a la izquierda |  | PASS | Not Automated | Deprecated
|  | TC021 | Flecha alineada a la derecha | Como usuario verificar la flecha para volver atrás |  |  | High | Normal | La flecha para volver atrás debe estar alineada a la derecha. |  | PASS |  | Deprecated
|  | TC022 | Body con texto descriptivo e imagen del producto | En el Body visualizar un texto descriptivo y una imagen del producto |  |  | High | Normal | Visualizar que el body tenga una descripcion del producto y una imagen del mismo |  | PASS | Not Automated | Deprecated

## TP1 Backend
Project | <Name>
History | <Name>
Sprint Nº | <Sprint Number>
Version | <Version>
Date | 2022-01-28
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Server | Resource | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status
El sistema debe permitir la busqueda de distintos productos dentro de la tienda. La busqueda debe poder realizarse estando logueado o no, pero solo se debe permitir la compra a usuarios logueados. | El sistema utiliza como acceso el uso de credenciales, las cuales serian mail, para usuario y su pasword correspondiente | TC01 | Login con credenciales correctas | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'mail@gmail.com' pass: '123456AB' } | Usuario: mail@gmail.com Pass: 123456AB |  | Medium | Normal | { clave:<token> } | 200 |  | Not Run | To be Automated | Actual
|  | TC02 | Login con usuario correcto y pass incorrecta | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'mail@gmail.com' pass: 'jjjyyyzzz' } | Usuario: mail@gmail.com Pass: jjjyyyzzz |  | Medium | Normal | { error:'password incorrecto' } | 404 |  | Not Run | To be Automated | Actual
|  | TC03 | Login con usuario incorrecto y pass correcta | Http://missistema.com | /api/servev1/login | POST | { user:'incorrecto@gmail.com' pass: '123456AB' } | Usuario: incorrecto@gmail.com Pass: 123456AB |  | Medium | Normal | { error:'usuario incorrecto' } | 404 |  | Not Run | To be Automated | Actual
| Permitir la compra | TC04 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC05 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC01 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC06 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC07 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC08 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC09 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC010 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft

## TP2 Frontend
Project | FieldRent | TestPlan2 - Frontend
Sprint Nº | 2
Version | Versión 1
Date | 2023-05-16
Test Plan
History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#7 - Paginar Productos | TC023 | Visualizar productos en la búsqueda | 1- hacer una búsqueda mediante algún filtro. 2- ver cantidad limitada de productos en la página. |  |  | Medium | Normal | Que se pueda visualizar solo una cantidad limitada de productos en la página de resultados de búsqueda o en la categoría seleccionada, al menos 10 productos. | Efectivamente se puede ver una cantidad limitada de productos | PASS | Not Automated | Draft
| TC024 | Botón para mostrar más resultados | 1- visualizar botón para ver más resultados. 2 - hacer click y ver más productos |  |  | Medium | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda cargar más productos y ver la siguiente página de resultados. Y que al hacer click cargue más resultados. | Aún no se puede cargar más resultados, porque no hay gran cantidad por ahora. | PASS | Not Automated | Draft
| TC025 | Botón para volver atrás o al inicio | 1 - Hacer click en botón para volver hacia atrás o al inicio 2 - Ver la página anterior o el home inicial |  |  | Medium | Normal | Mostrar un botón o enlace para que el usuario pueda ir hacia atrás o al inicio del listado de productos. | Al hacer click en la flecha para volver atras se puede ir al home. | PASS | Not Automated | Draft
#8 - Eliminar Producto | TC026 | Panel para admin, con opción de eliminar producto | Visualizar un botón para eliminar producto |  | Estar loggeado como usuario Administrador | Low | Normal | Existe un panel para el administrador con la opción de eliminar. Verificar que se elimine en la base de Datos |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC027 | Eliminar un Producto | 1 - Seleccionar un producto y eliminarlo, 2 - Ver que ya no se encuentre en el listado ni en la BD |  | Estar loggeado como usuario Administrador | Low | Normal | Cuando se elimina un producto no debe verse en la página ni en la base de datos. | Todavía no está conectado a la base de datos, por ello desaparece de la vista pero persiste la cancha en la base | FAIL | Not Automated | Draft
#9 - Registrar Usuario | TC028 | P - Registro de usuario común | 1 - Click en "Registrarse" 2 - Ingresar las credenciales en cada campo correspondiente 3 - Hacer click en registrarse | nombre: seba apellido: markoja mail: seba@gmail.com contraseña: 55555555 |  | High | Normal | Que se pueda registrar un usuario nuevo, y visualizar en la pantalla un mensaje de "creación exitosa de la cuenta" |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC029-a | N - Registro de usuario común | Hacer los mismos pasos anteriores, con las mismas credenciales |  |  | High | Normal | Que al intentar crear una cuenta ya existente, se visualice en la pantalla un mensaje de "la cuenta ya existe" cree otra nueva |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC029-b | N - Registro de usuario campos incompletos | 1 - Click en "Registrarse" 2 - no completar alguno de los campos 3 - Hacer click en registrarse |  |  | High | Normal | Que se visualice un mensaje o alerta indicando que se debe completar el campo obligatorio de forma correcta. |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC030 | P - Registro de usuario Administrador | 1 - Click en "Registrarse" 2 - Click en "Registrarse como prestador" 3 - Ingresar las credenciales en cada campo correspondiente 4 - Hacer click en registrarse | nombre: admin apellido: FieldRent mail: admin@gmail.com contraseña: 88888888 |  | High | Normal | Que se visualice en la pantalla un mensaje de "creación exitosa de la cuenta de prestador" |  | FAIL | Not Automated | Draft
| TC031 | N - Registro de usuario Administrador | Hacer los mismos pasos anteriores, con las mismas credenciales |  |  | High | Normal | Que se visualice en la pantalla un mensaje de "la cuenta ya existe" cree otra nueva |  | FAIL | Not Automated | Draft
#10 - Identificar Usuario | TC032 | P - Logeo, Inicio de sesión | 1 - Click en "Iniciar sesión" 2 - Ingresar credenciales válidas en campos correspondientes 3 - Click en "Iniciar sesión" o Enter | email: juandavid@gmail.com password: 123123123 | Haber realizado el test TC28 exitósamente | High | Normal | Regresar al home o inicio con la cuenta autenticada y con la referencia de una imagen de perfil y nombre. |  | PASS | Automated | Draft
| TC033 | N - Logeo, Inicio de sesión | Realizar los mismos pasos que en TC30 pero cambiando las credenciales a unas inválidas. |  |  | High | Normal | Que se informe un mensaje de error claro y útil para el usuario. |  | PASS | Automated | Draft
| TC034 | Verificar funcionalidades de usuario autenticado | Verificar que hay funciones nuevas y aparece un avatar de usuario, también un botón para cerrar sesión |  | Haberse logueado como usuario autenticado de forma exitosa | High | Normal | Permitir al usuario acceder a la información personal y las funcionalidades. Cuando el usuario está identificado mostrar su nombre, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión. |  | PASS | Not Automated | Draft
#11 - Cerrar Sesión | TC035 | Cierre de sesión | Hacer click en "Cerrar sesión" |  | Haberse logueado como usuario autenticado de forma exitosa | High | Normal | Asegurarse de que el cierre de sesión sea efectivo y que el usuario no pueda acceder a las funcionalidades disponibles solo para usuarios autenticados después de cerrar la sesión. Que se haya guardado su información de forma segura y que permita que siga navegando la web como usuario anónimo. |  | PASS | Automated | Draft
#12 - Gestionar roles: Como administrador, quiero poder gestionar los roles de los usuarios en el sitio para otorgar distintos permisos a cada uno. | TC036 | Crear rol de usuario | 1 - Click en botón "crear rol" 2 - Configurar nuevo nombre de rol 3 - Configurar Permisos del rol ? 4 - Click en "Aceptar" |  | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | Medium | Normal | Que se pueda crear y asignar roles de usuario con diferentes niveles de permisos. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Normal | Security
| TC037 | Actualizar permisos de rol | 1 - Click en "modificar Roles" 2 - Cambiar Permisos. 3 - Click en "Actualizar" |  | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | Medium | Normal | Actualizar permisos del rol creado |  | Not Run | Not Automated | Draft | Minor | Usability
#15 - Visualizar bloque de imágenes | TC038 | Bloque de Imágenes versión Desktop | Ver contenedor que incluye 5 imágenes y botón de "Ver más" para ver imágenes restantes |  |  | High | Normal | Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluye 5 imágenes. Distribuidas en dos mitades: Mitad izquierda del bloque: imagen principal. Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 filas y 2 columnas que incluya 4 imágenes. El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más” para ver todas las imágenes disponibles del producto. |  | PASS | Not Automated | Draft
#16 - Ver bloque de características | TC039 | Bloque de Características | Ver bloque de carácterísticas, cada linea tiene 4 características con su icono asociado |  |  | High | Normal | Un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: Título subrayado Ver la distribución en una línea 4 características con su icono asociado |  | PASS | Not Automated | Draft
#20 - Agregar Categoría | TC040 | Creación de Categoría de producto | 1 - Click en botón de "Crear Categoría" 2 - Completar campos correspondientes. 3 - Click en "Guardar Categoría" | id: 1 Título: Categoría1 Descripción: categoría nueva Url: imgCategoria.jpg | Loguearse como Admin luego de crearlo en TC30 | High | Normal | Como administrador, quiero crear nuevas categorías de productos para poder organizarlos y hacer más fácil la navegación para los clientes. |  | PASS | Not Automated | Draft
| TC041 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC042 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC043 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC044 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC045 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC046 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC047 |  |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
[6 empty] | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft

## TP3 Frontend
Project | FieldRent | TestPlan3 - Frontend
Sprint Nº | 3
Version | Versión 1
Date | 2023-06-05 | [11 empty] | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
[13 empty] | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
Test Plan | [12 empty] | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
# 13 - Notificación: Validar dirección de correo: Como usuario en proceso de registro, quiero recibir un correo electrónico para validar mi dirección y habilitar mi cuenta. | TC041 | Correo electrónico con enlace para validación de registro | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Click en el botón Registrarse 3. Ingresar los datos especificados en Test Data 4. Click en Registrarse 5. Ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico 6. Verificar la llegada del mail con el enlace que permita la validación | Nombre: Estefania Apellido: Escarria Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Critical | El correo electrónico debe llegar al email del registro con un enlace para validación. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Trivial |  | Performance
| TC042 | Enlace para redirección a página de registro exitoso | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 1. Click en el botón Registrarse 2. Ingresar los datos especificados en Test Data 3. Click en Registrarse 4. Ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico 5. Verificar la llegada del mail con el enlace que permita la validación 6. Hacer click en el enlace | Nombre: Estefania Apellido: Escarria Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Critical | Enlace redirige a una nueva página con un mensaje de registro exitoso |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Integration
| TC043 | Desactivación de cuenta después del plazo de tiempo estipulado si NO se hace activación | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Click en el botón Registrarse 3. Ingresar los datos especificados en Test Data 4. Click en Registrarse 5. Ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico 6. Verificar la llegada del mail con el enlace que permita la validación 7. No hacer click en el botón y esperar el tiempo estipulado para que se venza el link. | Nombre: Estefania Apellido: Escarria Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Critical | El enlace debe expirar y mostrar el mensaje de que se debe registrar nuevamente para activación de cuenta |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC044 | Información contenida en el correo electrónico es clara y concisa | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Click en el botón Registrarse 3. Ingresar los datos especificados en Test Data 4. Click en Registrarse 5. Ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico 6. Verificar la llegada del mail con el enlace que permita la validación | Nombre: Estefania Apellido: Escarria Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Critical | El mail debe contener información clara y concisa sobre el mensaje, del remitente (Field Rent) y los pasos para validar la cuenta |  | Not Run | Not Automated | Draft
# 14 - Confirmación de registro de usuario : Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico para asegurarme de que el registro fue exitoso. | TC045 | Correo electrónico con nombre de usuario y dirección de correo del usuario | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Click en el botón Registrarse 3. Ingresar los datos especificados en Test Data 4. Click en Registrarse 5. Ingresar a la bandeja de entrada del correo electrónico 6. Verificar la llegada del mail con el enlace que permita la validación | Nombre: Estefania Apellido: Escarria Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Normal | El mail debe contener el nombre del usuario y correo electrónico con el que se quiere registrar. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#17 - Puntuar producto : Como usuario autenticado, quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios | TC046 | Sección de valoraciones visible en la página de detalle producto | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Normal | Se debe abrir la página de Detalle Producto y visualizar la sección de Valoraciones o Reseñas |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC047 | El usuario autenticado puede puntuar un producto de 1 a 5 estrellas | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Hacer click en el botón Iniciar Sesión 3. Ingresar con los datos especificados en el Test Data 4. Click en el botón Iniciar Sesión 5. Ir a la sección Recomendados 6. Hacer click en la primera cancha que se renderice 7. Ir a la sección de Valoraciones 8. Click en agregar Valoración | Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario ya debe estar autenticado | Medium | Normal | El usuario debe encontrar la sección de Valoraciones, y debe poder dar click en el botón para agregar una Valoración |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC048 | El usuario NO autenticado NO puede puntuar un producto de 1 a 5 estrellas | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de Valoraciones 5. Click en agregar Valoración |  | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario NO debe estar autenticado | Medium | Normal | El usuario no puede agregar una valoración al producto y debe salir el mensaje de que primero debe autenticarse |  | Not Run | Not Automated | Draft
#18 - Promediar puntuación del producto : Como usuario, quiero poder ver el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios en el listado de productos para saber si es recomendable. | TC049 | Puntuación de los productos visible de acuerdo con las valoraciones de los usuarios | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | Low | Minor | Se debe abrir la página de Detalle Producto y se debe poder visualizar la valoración del producto en promedio y el número de valoraciones. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC050 | Actualización automática de la puntuación promedio con la valoración de los usuarios | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Hacer click en el botón Iniciar Sesión 3. Ingresar con los datos especificados en el Test Data 4. Click en el botón Iniciar Sesión 5. Ir a la sección Recomendados 6. Hacer click en la primera cancha que se renderice 7. Ir a la sección de Valoraciones 8. Click en agregar Valoración 9. Diligenciar la valoración de acuerdo con lo especificado en el Test Data 10. Click en añadir valoración | Inicio de Sesión: Email: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 Valoración: Estrellas: 5 Comentario: Excelente | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario ya debe estar autenticado | Low | Minor | Se debe visualizar el cambio en la puntuación promedio de acuerdo con la nueva puntuación agregada. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#19 - Crear sección de categorías : Como usuario quiero poder filtrar por una categoría para sólo ver los productos que me interesan. | TC051 | Filtrar por categoría y sólo mostrar los que correspondan a lo seleccionado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la barra de búsqueda 3. Hacer click en el primer dropdown de categoría 4. Seleccionar la categoría definida en el Test Data | Categoría : Basket | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Normal | Se visualizan los productos relacionados con la categoría filtrada |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC052 | Desktop: Visualización de dos productos simultáneamente en pantalla |  |  |  | High | Normal |  |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC053 | Desktop: Visualización de al menos 4 categorías en la sección Categorías | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Establecer el tamaño de la pantalla en Desktop 3. Ir a la sección Categorías |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Minor | Visualizar al menos 4 categorías en la pantalla |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC054 | Tablet: Visualización de al menos 2 categorías en la sección Categorías | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Establecer el tamaño de la pantalla en Tablet 3. Ir a la sección Categorías |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Minor | Visualizar al menos 2 categorías en la pantalla |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC055 | Mobile: Visualización 1 categoría en la sección Categorías | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Establecer el tamaño de la pantalla en Mobile 3. Ir a la sección Categorías |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Minor | Visualizar 1 categoría en la pantalla |  | Not Run | Not Automated | Draft
#21 - Categorizar productos : Como administrador, quiero poder asignar categorías a los productos para organizar el catálogo y facilitar la búsqueda de productos por parte de los clientes. | TC056 | Creación de nuevas categorías desde el panel de administración | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar categoría 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Categoría: Nombre: Ping Pong Descripción: Tenis de mesa Imagen: imgCategoria.jpg | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario admin ya debe haber sido creado de acuerdo con el TC030 | High | Critical | Visualizar la categoría agregada en el panel de búsqueda y en la sección Categorías |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC057 | Creación de nuevas categorías desde el panel de administración SIN datos | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar categoría 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Categoría: Sin datos | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario admin ya debe haber sido creado de acuerdo con el TC030 | High | Critical | Visualizar un mensaje de error que especifique que no se pueden agregar categorías con datos Nulos |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC058 | Creación de nuevas categorías desde el panel de administración SIN datos completos (sin imagen) | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar categoría 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Categoría: Nombre: Ping Pong Descripción: Tenis de mesa Imagen: Sin imagen | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario admin ya debe haber sido creado de acuerdo con el TC030 | High | Critical | Visualizar un mensaje de error que especifique que no se pueden agregar categorías con datos Nulos |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC059 | Creación de nuevas categorías desde el panel de administración SIN datos completos (sin nombre) | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar categoría 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Categoría: Nombre: Sin nombre Descripción: Tenis de mesa Imagen: imgCategoria.png | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario admin ya debe haber sido creado de acuerdo con el TC030 | High | Critical | Visualizar un mensaje de error que especifique que no se pueden agregar categorías con datos Nulos |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC060 | Creación de nuevas categorías desde el panel de administración : Datos de una categoría ya existente | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar categoría 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Categoría: Nombre: Ping Pong Descripción: Tenis de mesa Imagen: imgCategoria.jpg | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario admin ya debe haber sido creado de acuerdo con el TC030 | High | Critical | Visualizar un mensaje de error que especifique que la categoría con ese nombre ya existe |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC061 | Creación de nuevas categorías desde el panel de usuario autenticado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario con los datos del Test Data 3. Buscar el botón Agregar Categoría | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Critical | No se debe visualizar el botón Agregar categoría |  | Not Run | Not Automated | Draft
#22 - Construir el bloque buscador : Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad o barrio y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | TC062 | Bloque buscador debe incluir un título y un parágrafo | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Minor | El bloque buscador debe visualizarse incluyendo un título y un parágrafo |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC063 | Bloque buscador: campo de ciudad o barrio (lista desplegable) | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo ciudad o barrio 4. Verificar que sea una lista desplegable |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque buscador debe tener el campo de ciudad o barrio y este se debe poder visualizar como una lista desplegable |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC064 | Bloque buscador: campo de fecha (calendario doble) | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo fecha 4. Verificar que sea un calendario doble |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque buscador debe tener el campo de fecha y este se debe poder visualizar como un calendario doble |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC065 | Bloque buscador: botón de búsqueda | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque buscador debe tener el botón búsqueda |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC066 | Bloque buscador: filtrar por barrio | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo ciudad o barrio 4. Escoger en la lista desplegable el barrio "Palermo" 5. Verfiicar que los otros filtros no tengan datos 6. Hacer click en la lupa | Barrio a buscar: Palermo | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | Se debe visualizar una lista de productos que están ubicados en el barrio seleccionado en el filtro |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC067 | Bloque buscador: filtrar por fecha | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo fecha 4. Escoger en el calendario el rango de fechas deseado 5. Verfiicar que los otros filtros no tengan datos 6. Hacer click en la lupa | Fecha a buscar: 01-jul-2023 / 01-dic-2023 | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | Se debe visualizar una lista de productos que estén disponibles en el rango de fechas seleccionado |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC068 | Bloque buscador: filtrar SIN datos | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Verfiicar que los filtros no tengan datos 4. Hacer click en la lupa |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | No debe haber ningún cambio en la página, debe continuar en Home |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC069 | Bloque buscador: completar automáticamente el barrio clave ingresado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo ciudad o barrio 4. Escribir en el campo "Paler" | Palabra clave a introducir: Paler | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | Se debe mostrar sugerencias para autocompletar la palabra de acuerdo con la clave ingresada. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#23 - Ver resultados de búsqueda : Como usuario quiero poder visualizar una lista de productos en el home para ver ejemplos y resultados de búsqueda. | TC070 | Bloque de búsqueda fácil de entender | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque buscador debe ser fácil de usar y entender. Las etiquetas deben ser claras y sencillas. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#24 - Visualizar bloque de ubicación : Como usuario, en el detalle de producto quiero poder visualizar los datos de ubicación del producto | TC071 | Bloque de ubicación : ancho 100% de la pantalla | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque de ubicación debe cubrir el 100% del ancho de la pantalla |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC072 | Bloque de ubicación: debe contener ubicación del producto | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque de ubicación debe contener la información de ubicación del producto (latitud, longitud) de la ciudad donde se encuentra |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC073 | Bloque de ubicación: debe contener la calificación del producto | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | El bloque de ubicación debe contener la puntuación del producto |  | Not Run | Not Automated | Draft
#25 - Ver bloque de políticas : Como usuario quiero poder visualizar la política de uso de un producto para informarme sobre cuidados y precauciones. | TC074 | Bloque de políticas : 100% del ancho del contenedor y con un título | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de políticas |  | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Normal | El bloque de políticas que se visualiza debe ocupar el 100% del contenedor y debe contener un título |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC075 | Desktop: Bloque de políticas con 3 columnas | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de políticas |  | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Setear la pantalla en Desktop | High | Normal | El bloque de políticas debe tener 3 columnas con las diferentes políticas: Normas de la cancha, salud y seguridad y cancelación |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC076 | Tablet: Bloque de políticas con 2 columnas | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de políticas |  | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Setear la pantalla en Tablet | High | Normal | El bloque de políticas debe tener 2 columnas con las diferentes políticas: Normas de la cancha, salud y seguridad y cancelación |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC077 | Mobile: Bloque de políticas con 1 columna tipo listado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de políticas |  | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Setear la pantalla en Mobile | High | Normal | El bloque de políticas debe tener 1 columna de tipo listado con las diferentes políticas: Normas de la cancha, salud y seguridad y cancelación |  | Not Run | Not Automated | Draft
#26 - Gestionar ciudades : Como administrador, quiero poder gestionar las ciudades para ofrecer recomendaciones en el buscador. | TC078 | Gestionar ciudades : crear ciudad o barrio | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar barrio 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Barrio: Nombre : Flores | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema debe permitir a un administrador crear barrios y arrojar un mensaje que indique si se creó exitosamente. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC079 | Gestionar ciudades : crear ciudad o barrio sin datos | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar barrio 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Barrio: Nombre : Null | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema NO debe permitir crear barrios con nombre nulo y debe arrojar un mensaje que indique el error. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC080 | Gestionar ciudades : crear ciudad o barrio ya existente | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Agregar barrio 4. Ingresar los datos del Test Data 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Barrio: Nombre : La Boca | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema NO debe permitir crear barrios ya existentes y debe arrojar un mensaje que indique el error. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC081 | Gestionar ciudades : editar ciudad o barrio | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Listar barrios 4. Escoger el barrio con ID = 1 y editar su nombre por "Mataderos" 5. Click en Guardar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Barrio: Nombre : Mataderos | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema debe permitir a un administrador editar barrios y arrojar un mensaje que indique si se editó exitosamente. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC082 | Gestionar ciudades : borrar ciudad o barrio | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador con los datos del Test Data 3. Hacer click en botón Listar barrios 4. Escoger el barrio con ID = 1 5. Click en Borrar | Inicio sesión: Correo: admin@gmail.com contraseña: 88888888 Datos Barrio: Nombre : Mataderos | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema debe permitir a un administrador borrar barrios y arrojar un mensaje que indique si se editó exitosamente. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC083 | Gestionar ciudades : agregar ciudad o barrio como usuario | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario con los datos del Test Data 3. Buscar el botón Agregar Barrio | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como administrador | High | Major | El sistema NO debe permitir a un usuario crear, editar y/o borrar barrios. La opción NO debe existir. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#27 - Visualizar ubicación en un mapa : Como usuario, quiero poder visualizar un mapa con la ubicación en la ficha del producto para poder orientarme y saber dónde estará. | TC084 | Visualizar mapa en el detalle producto | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de Dónde puedes encontrarnos |  |  | Medium | Minor | En la página detalle producto se debe visualizar un mapa que indique la ubicación del barrio donde se encuentra el producto. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC085 | Precisión y exactitud del marcador de ubicación | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de Dónde puedes encontrarnos |  |  | Medium | Minor | En el mapa del producto se debe observar un marcador que sea preciso y exacto con la ubicación del barrio |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC086 | Interacción con el mapa | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección de Dónde puedes encontrarnos |  |  | Medium | Minor | Se debe permitir al usuario interactuar con el mapa, como hacer zoom, desplazarse y hacer clic en el marcador de ubicación para obtener más información sobre la ciudad y su ubicación |  | Not Run | Not Automated | Draft
#28 - Buscar productos por ciudad : Como usuario, quiero poder realizar búsquedas por ciudad para encontrar productos que estén cerca de mí. | TC087 | Buscar productos por barrio y ordenados por proximidad | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir al bloque buscador 3. Ir al campo ciudad o barrio 4. Escoger en la lista desplegable el barrio "Palermo" 5. Verfiicar que los otros filtros no tengan datos 6. Hacer click en la lupa | Barrio a buscar: Palermo | 1. Correcto funcionamiento de la página | High | Major | Se debe visualizar una lista de productos que están ubicados en el barrio seleccionado en el filtro y ordenarlos por proximidad |  | Not Run | Not Automated | Draft
#31 - Compartir productos por redes : Como usuario, quiero poder compartir productos en las redes sociales para poder recomendarlos a otros usuarios. | TC088 | Compartir productos : botón Compartir | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5.Hacer click en el botón Compartir | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | La página de detalle producto debe tener la opción de compartir producto y se debe habilitar una ventana emergente con las diferentes opciones de redes sociales. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC089 | Compartir productos : ventana emergente | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5.Hacer click en el botón Compartir | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | La ventana emergente debe contener la imagen del producto, su descripción y un enlace del producto en el sitio web |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC090 | Compartir productos : mensaje personalizado en ventana emergente | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5.Hacer click en el botón Compartir | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | La ventana emergente debe tener las diferentes opciones de redes sociaes para que el usuario escoja y debe poder incluir un mensaje personalizado. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#32 - Compartir aplicación por redes : Como usuario, quiero poder compartir la aplicación en las redes sociales para poder recomendarla a otros usuarios. | TC091 | Compartir aplicación : botón Compartir | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Buscar botón para Compartir la aplicación | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | El botón debe ser visible en el home o en el menú principal. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC092 | Compartir aplicación : funcionalidad botón Compartir | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Hacer click en el botón para Compartir la aplicación | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | Debe aparecer una ventana emergente con opciones para compartir en diferentes redes sociales (por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram). |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC093 | Compartir aplicación : seleccionar red social | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Hacer click en el botón para Compartir la aplicación 4. Seleccionar la red social "Instagram" | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | Se debe generar automáticamente una publicación predefinida que incluya información sobre la aplicación y un enlace para descargarla o acceder a ella. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC094 | Compartir aplicación : funcionalidad botón Compartir responsive | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Buscar botón para Compartir la aplicación | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. El usuario debe ya estar autenticado | Low | Minor | La funcionalidad de compartir en redes sociales debe estar disponible en todas las plataformas (por ejemplo, en la versión de escritorio y en la aplicación móvil). |  | Not Run | Not Automated | Draft
#33 - Visualizar bloque de fechas disponibles : Como usuario, en el detalle de producto quiero poder ver el bloque de fechas disponibles del producto | TC095 | Visualizar fechas disponibles y botón de reserva | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como usuario | Medium | Minor | Se deberá visualizar fechas (calendario doble) disponibles de producto y botón de reserva |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC096 | Calendarios con propiedad de UI | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 | 1. Correcto funcionamiento de la página 2. Estar loggeado como usuario | Medium | Minor | Se debe ver en el calendario alguna propiedad de UI para poder diferenciar las fechas disponibles de las no disponibles. |  | Not Run | Not Automated | Draft
TC097
TC098
TC099
TC100

## TP4 Frontend
Project | FieldRent | TestPlan3 - Frontend
Sprint Nº | 4
Version | Versión 1
Date | 2023-06-05
Test Plan
History | ID | Name | Steps | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | Obtained Results | Results | Automation status | Status
#34 Reservas: Construir sección : Como usuario, quiero poder acceder a la sección de reservas para poder reservar el producto de mi interés. | TC099 | Acceso a la sección de reservas como usuario loggeado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | En la página de detalle producto se debe visualizar una sección de Reservas para proceder con el proceso. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Not set | Not Set | Other | E2E | Yes | Not Set | Not Automated | Draft | PASS
| TC100 | Funcionamiento botón Reservar como usuario loggeado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Hora: 18:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Redirigir a la página de reserva del producto a reservar. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Blocker | High | Smoke | API | No | Positive | To be Automated | Actual | FAIL
| TC101 | No reservar si el usuario No está loggeado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la sección Recomendados 3. Hacer click en la primera cancha que se renderice 4. Ir a la sección Reservas 5. Ingresar los datos de la reserva 6. Hacer click en Reservar | Datos reserva: Fecha: 27 jun Hora: 18:00 | 1. Servidor disponible | High | Critical | Si el usuario no está registrado se redirige al bloque login. El login debe contener un texto en su parte superior que indique que el login es obligatorio y que en caso de no estar registrada, la persona usuaria deberá registrarse. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Critical | Medium | Functional | Unit |  | Negative | Automated | Deprecated | Not Run
#35 Reservas: Buscar disponibilidad por fecha : Como usuario, quiero poder realizar búsquedas por fecha para encontrar productos que coincidan con mis intereses. | TC102 | Búsqueda de productos disponibles en fecha deseada | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la barra de búsqueda 3. Hacer click en el tercer buscador de fecha 4. Seleccionar la fecha del test data | Filtro búsqueda: Fecha : 28 jun | 1. Servidor disponible | High | Normal | Se debe se mostrar una lista de aquellos productos que coinciden la fecha deseada |  | Not Run | Not Automated | Draft | Major | Low | Regression |  |  | Destructive
| TC103 | Búsqueda de productos disponibles en fecha pasada | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Ir a la barra de búsqueda 3. Hacer click en el tercer buscador de fecha 4. Seleccionar la fecha del test data | Filtro búsqueda: Fecha : 20 jun - 2023 | 1. Servidor disponible | High | Normal | No se debe permitir hacer la búsqueda por una fecha en el pasado, no debe arrojar listado de canchas disponibles |  | Not Run | Not Automated | Draft | Minor | Low | Regression |  |  | Destructive
#36 Reservas: Seleccionar fechas disponibles : Como usuario autenticado, quiero poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de mi reserva. | TC104 | Rango de horas para la reserva. | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha. |  | Not Run | Not Automated | Draft | Trivial | Low | Regression |  |  | Destructive
| TC105 | Rango de horas para la reserva. - Fechas no disponibles | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: 12345678 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Se debe ver bloqueado el rango de hora proporcionado porque ya debe tener una reserva hecha. |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Usability
#37 Recordar fecha de búsqueda : Como usuario, quiero que la fecha definida en una búsqueda se recuerde al entrar a visualizar el detalle y la reserva del producto para no tener que ingresarla nuevamente. | TC106 | Recordar la fecha de búsqueda en la sección reserva | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la barra de búsqueda 4. Hacer click en el tercer buscador de fecha 5. Seleccionar la fecha del test data 6. Seleccionar el primer producto disponible 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Major | El rango de fecha seleccionada deberá quedar fija en la sección de reserva del producto. |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Performance
#38 Reservas: Visualizar detalle de producto : Como usuario autenticado, quiero poder visualizar una página de reservas con el detalle del producto para poder reservarlo. | TC107 | Página de reserva con detalle de producto | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | El detalle del producto debe tener toda la información relacionada a éste (título, ubicación, imágenes, descripción, información destacada, detalles, etc. |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Acceptance
| TC108 | Página de reserva con detalle de usuario | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Se debe visualizar los datos del usuario que se encuentra efectuando la reserva. (Nombre, apellido, correo electrónico, posibilidad de ampliar… ) |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Compatibility
| TC109 | Página de reserva con período de reserva seleccionado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Se debe visualizar el periodo de fechas seleccionado por el usuario (que sea válido) |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Integration
| TC110 | Página de reserva con botón para confirmar la reserva | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Se debe visualizar un botón de submit para confirmar la reserva |  | Not Run | Not Automated | Draft |  |  | Exploratory
#39 : Reservas: Realizar reserva : Como usuario autenticado, quiero poder realizar reservas para poder utilizar los productos. | TC111 | Visualizar los datos no obligatorios | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | En la página de reserva se debe visualizar en el registro de la reserva los datos no obligatorios del formulario |  | Not Run | Not Automated | Draft
#40 : Reservas: Confirmar datos : Como usuario autenticado, quiero poder ver los datos de mi reserva en la página de reservas para poder confirmarlos. | TC112 | Visualizar los datos antes de confirmar | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar 8. Revisar los datos | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Antes de finalizar la reserva, se deben visualizar de forma clara los datos de la reserva y que se puedan editar. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#41 : Reservas: Confirmar reserva: Como usuario autenticado, quiero visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso. | TC113 | Página de confirmación de reserva | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar 8. Revisar los datos 9. Hacer click en confirmar reserva | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | Después de realizar la reserva, el sistema debe mostrar una página de confirmación que indique que la reserva se ha realizado con éxito. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC114 | Error en confirmación de reserva | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir a la sección Recomendados 4. Hacer click en la primera cancha que se renderice 5. Ir a la sección Reservas 6. Ingresar los datos de la reserva 7. Hacer click en Reservar 8. Revisar los datos 9. Hacer click en confirmar reserva | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos reserva: Fecha: 27 jun Horas: 18:00 - 20:00 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | High | Critical | El sistema debe mostrar un mensaje de error específico para que el usuario sepa qué salió mal y cómo solucionarlo. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#42 - Eliminar categoría: Como administrador, quiero poder eliminar categorías que ya no se utilizarán para mantener el catálogo de productos organizado y actualizado. | TC115 | Eliminar categoría: usuario administrador | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador 3. Ir a la Navbar 4. Escoger la opción Administrar categorías 5. Buscar la categoría de nombre Padel 6. Hacer click en Eliminar | Inicio sesión: Correo: lorenzoga@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos categoría: Nombre : Padel | 1. Servidor disponible 2. Administrador ya autenticado | Medium | Minor | Se debe poder eliminar una categoría desde el panel de administración del sitio web o de la aplicación móvil de manera fácil e intuitiva. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC116 | Alerta de eliminación categoría | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como administrador 3. Ir a la Navbar 4. Escoger la opción Administrar categorías 5. Buscar la categoría de nombre Padel 6. Hacer click en Eliminar | Inicio sesión: Correo: lorenzoga@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos categoría: Nombre : Padel | 1. Servidor disponible 2. Administrador ya autenticado | Medium | Minor | Se debe mostrar una alerta de confirmación de eliminación antes de borrar la categoría, para asegurarse de que la acción se realiza de forma intencional y consciente. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC117 | Eliminar categoría: usuario arrendador | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como arrendador 3. Ir a la Navbar 4. Escoger la opción Administrar categorías | Inicio sesión: Correo: estefy@gmail.com Contraseña: nosse1234 Datos categoría: Nombre : Padel | 1. Servidor disponible 2. Arrendador ya autenticado | Medium | Minor | NO debe visualizarse la opción Administrar Categorías, ya que se está logueado como un ususario arrendador. |  | Not Run | Not Automated | Draft
#43 - Reservas: Acceder a historial : Como usuario autenticado, quiero poder visualizar mis reservas anteriores para conocer mi historial. | TC118 | Acceso al historial de reservas con un usuario autenticado | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir al Navabar 4. Escoger la opción Historial de Reservas | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | Medium | Minor | El usuario autenticado debe poder acceder a una sección específica en la que se muestran sus reservas anteriores. Estas se deben mostrar en una lista clara y ordenada por fecha o por otro criterio relevante para el negocio. |  | Not Run | Not Automated | Draft
| TC119 | Detalle del historial de reservas | 1. Ingresar a la página http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ 2. Loggearse como usuario 3. Ir al Navabar 4. Escoger la opción Historial de Reservas | Inicio sesión: Correo: tobichab@gmail.com Contraseña: nosse1234 | 1. Servidor disponible 2. Usuario ya autenticado | Medium | Minor | En la lista se debe visualizar que cada reserva incluye información relevante, como el nombre del producto reservado, la fecha de reserva, la fecha de uso del producto, entre otros |  | Not Run | Not Automated | Draft

## TP4 Backend
Project | Field Rent
History | Field Rent
Sprint Nº | 4
Version | 1
Date | 2023-06-20
Test Plan
Requeriment (Epic) | History | ID | Name | Server | Resource | Method | Body | Test Data | Preconditions | Priority | Severity | Expected Results | HTTP Code | Obtained Results | Results | Automation status | Status | Not set | Not Set | PASS | Not Automated | Draft
Como usuario autenticado, quiero poder realizar reservas para poder utilizar los productos. | #40 - Reservas: Realizar reserva | TC01 | Crear turno con datos correctos | http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | /user/createturno | POST | { fecha:2023-07-03 15:00' nombreUser: 'Estefania' idUser:1 nombreCancha: 'Morumbi' idCancha: 1 } | fecha:2023-07-03 15:00' nombreUser: 'Estefania' idUser:1 nombreCancha: 'Morumbi' idCancha: 1 |  | High | Normal | {Turno creado con éxito} | 200 |  | PASS | To be Automated | Actual | Blocker | High | FAIL | To be Automated | Actual
|  | TC02 | Crear turno con datos correctos | http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ | /user/createturno | POST | { fecha:2023-01-03 15:00' nombreUser: 'Estefania' idUser:1 nombreCancha: 'Morumbi' idCancha: 1 } | fecha:2023-01-03 15:00' nombreUser: 'Estefania' idUser:1 nombreCancha: 'Morumbi' idCancha: 1 |  | High | Normal | No se puede escoger la fecha en el pasado | 400 |  | PASS | To be Automated | Actual | Critical | Medium | Not Run | Automated | Deprecated
| # 43 Reservas: Acceder a historial | TC04 | <Nombre> | http://bucket-fieldrent-front.s3-website.us-east-2.amazonaws.com/ |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft | Normal
|  | TC05 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft | Minor
|  | TC01 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft | Trivial
|  | TC06 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC07 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC08 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC09 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft
|  | TC010 | <Nombre> |  |  |  | 1-…. 2-…. |  | <Preconditions> | Not Set | Not set | <Acceptance Criteria> |  | <Obtained Results> | Not Run | Not Automated | Draft